## Doc
Project Name |  | BUK TRADE | Creator |  | Hoàng Thị Thanh Huyền |  | Version | v.1.0
Doc Name |  | Tracking sheet | Create Date |  | 20/10/19 |  | Last updated | 16/11/19
No. | Tasks | Sub Tasks | Assignee | Start date | Deadline | Task deadline | Finish date | % of Complete | Evaluation | Note
1 | Đăng ký nhóm | Đăng ký tên nhóm | Huyền | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-20 | 100 | Hoàn thành tốt
|  | Đăng ký tên đề tài, back ground, goal, purpose | Huyền | 2019-08-25
2 | Project charter | Hoàn thiện Project charter lần 1 | Huyền | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 100 | Chưa đúng yêu cầu, làm lại
|  | Hoàn thiện Project charter lần 2 | Huyền, Hương | 2019-09-10 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-09-13 | 100 | Hoàn thành tốt
3 | Set up môi trường làm việc | Tạo kho Git | Huyền, Hương | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 100 | Hoàn thành tốt
|  | Thêm các thành viên | Hương, Nhật |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20
|  | Add reviewer | Hoa |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20
4 | SRS | Tổng hợp chức năng và phân chia SRS | Huyền | 2019-08-31 | 2019-09-26 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 100 | Hoàn thành tốt
|  | Phần 1 | Hòa |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02
|  | Phần 2 | Dương,Hoa |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02
|  | Phần 3 | Hương, Huyền |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02
|  | Phần 4 | Nhật. Dương |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-04 |  | Chậm deadline
|  | Phần 5 | Hoa |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 |  | Hoàn thành tốt
|  | Review | Huyền | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05
|  | Tổng hợp doc | Nhật | 2019-09-08 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 |  | Định dạng chưa chỉn chu
|  | Chỉnh sửa | All | 2019-09-12 |  | 2019-09-15 | 2019-09-15 |  | Hoàn thành tốt
|  | Submit | Huyền | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 | 2019-09-17
5 | WBS | Nghiên cứu chia chức năng | Huyền | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 100 | Hoàn thành tốt
|  | Chức năng 1 | Huyền |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Chức năng 2 | Dương |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Chức năng 3 | Hương |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Chức năng 4 | Hoa |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Chức năng 5 | Nhật |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Chức năng 6 | Hòa |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Vẽ WBS tree | Huyền, Hòa | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  | Tổng hợp WBS | Hương, Hoa | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
6 | Project Plan | Tạo pj plan | Huyền | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 100 | Chưa sát yêu cầu
|  | Chỉnh sửa pj plan lần 1 | Hòa | 2019-10-20 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | Hoàn thành tốt
|  | Chỉnh sửa pj lần 2 | Huyền | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 | 2019-10-23

## Product
Project Name |  | BUK TRADE | Creator | Hoàng Thị Thanh Huyền |  | Version | v.1.0
Doc Name |  | Tracking sheet | Create Date | 20/10/19 |  | Last updated | 16/11/19
No. | Tasks | Sub Tasks | Assignee | Deadline | Task deadline | Finish date | % of Complete | Evaluation | Note
1 | Design | Design logo | Hòa | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 100 | Hoàn thành tốt
|  | Design layout | Hòa
2 | Set up môi trường làm việc | Cài đặt phần mềm cần thiết | Nhật, Dương | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-08 | 100 | Hoàn thành tốt
3 | Đăng bài bán | Chuẩn bị nội dung web | Huyền, Hương | 2019-11-16 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 100 | Hoàn thành tốt | Chậm hơn plan 2 tuần do có 2 thành viên chuẩn bị báo cáo thực tập
|  | Chuẩn bị list danh mục | Hoa |  | 2019-10-20 | 2019-10-20
|  | Code | Dương, Nhật |  | 2019-11-16 | 2019-11-16
|  | Review | All |  | 2019-11-16 | 2019-11-16
|  | Test | Nhật, Hương |  | 2019-11-16 | 2019-11-16