## Task_Table
Name | Duration | Actual duration |  | Name | Plan effort | Actual effort
Project Charter | 12 | 4 |  | Dương | 163.95 | 58
Hoàn thiện Project charter lần 1 | 9 | 3 | Huyền | Hoa | 88 | 31
Hoàn thiện Project charter lần 2 | 3 | 1 | Huyền, Hương | Hòa | 129 | 32
SRS | 67 | 61 |  | Huyền | 153 | 67
Tổng hợp chức năng và phân chia SRS | 3 | 2 | Huyền | Hương | 69 | 34
Phần 1 | 9 | 6 | Hòa | Nhật | 139 | 37
Phần 2 | 9 | 9 | Dương,Hoa
Phần 3 | 9 | 9 | Hương, Huyền
Phần 4 | 9 | 15 | Nhật. Dương
Phần 5 | 9 | 9 | Hoa
Review | 4 | 2 | Huyền
Tổng hợp doc | 3 | 3 | Nhật
Chỉnh sửa lần 1 | 12 | 6 | Hương, Dương, Huyền, Hoa, Hòa, Nhật
Project Plan | 12 | 8
Tạo pj plan | 4 | 3 | Huyền
Chỉnh sửa pj plan lần 1 | 4 | 3 | Hòa
Chỉnh sửa pj lần 2 | 4 | 2 | Huyền
Design website | 9 | 6 | Hòa
Set up môi trường phát triển | 24 | 11
Tạo kho Git | 12 | 6 | Huyền, Hương
Thêm các thành viên | 2 | 1 | Hương, Nhật
Add reviewer | 2 | 1 | Hoa
Cài đặt phần mềm cần thiết | 8 | 3 | Nhật
Xác thực danh tính | 41 | 15
Tạo chức năng Log in | 12 | 4 | Dương
Tạo chức năng Đăng kí | 13 | 3 | Huyền
Tạo chức năng Log out | 11 | 3 | Nhật
Test Xác thực danh tính | 10 | 5 | Hoà, Hương
Đăng bài bán | 26 | 30
Tạo chức năng Đăng bài bán | 20 | 24 | Huyền, Dương
Test chức năng Đăng bài bán | 6 | 6 | Huyền, Hương, Hoa, Nhật, Hoà
Tìm kiếm | 29
Tạo chức năng Tìm kiếm | 18
Test chức năng Tìm kiếm | 4
Thông báo | 18
Tạo chức năng Thông báo | 14
Test chức năng Thông báo | 4
Chat | 25
Tạo chức năng Chat | 15
Test chức năng Chat | 6
Quản lý bài đăng | 26
Tạo chức năng Quản lý bài đăng | 15
Test chức năng quản lý bài đăng | 11
Forum | 45
Tạo chức năng Forum | 33
Test chức năng Forum | 12
More | 26
Tạo chức năng More | 20
Test chức năng More | 6
Test tổng thể | 16
Publish | 18

## Resource_Table
Type | Material Label | Actual duration | Cost Per Use | Notes
Work | 5 hrs |  | 0
Work | 4 hrs |  | 0
Work |  |  | 0
Work |  |  | 0
Work |  |  | 0
Work |  |  | 0
27 hrs

## Assignment_Table
Work | Units | Actual duration
31h | 5 hrs
1h | 4 hrs
1h | 100%
3h | 100%
26h | 100%
34h | 100%
34h | 27 hrs
19h | 100%
19h | 100%
22.95h | 100%
25.42h | 100%
19h | 100%
4h | 100%
2h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
33h | 100%
31h | 100%
31h | 100%
33h | 100%
2h | 100%
9h | 100%
9h | 100%
6h | 100%
7h | 100%
5h | 100%
4h | 100%
14h | 100%
15h | 100%
6h | 100%
12h | 100%
12h | 100%
4h | 100%
8h | 100%
4h | 100%
9h | 100%
3h | 100%
9h | 100%
5h | 100%
21h | 100%
21h | 100%
3h | 100%
6h | 100%
6h | 100%
3h | 100%
4h | 100%
4h | 100%
10h | 100%
12h | 100%
6h | 100%
28h | 100%
28h | 100%